## ガントチャート_グラフ
◆グラフ設定
開発スケジュール
| スケジュール | 日付 | 縦位置(Y)
| FF | 2024-08-01 | 3
| RC | 2024-11-01 | 3
| GM | 2024-12-01 | 3
7
タスク
| タスク_大項目 | タスク_小項目 | 開始日(予定) | 完了日(予定) | 日数-1 | 縦位置(Y) | 進捗率 | 進捗日数
| テスト設計A | 仕様理解 | 2024-05-24 | 2024-06-20 | 27 | -4 | 100 | 27
| テスト設計A | 観点作成 | 2024-06-21 | 2024-07-20 | 29 | -9 | 70 | 20.3
| テスト設計A | 因子水準作成 | 2024-07-21 | 2024-08-01 | 11 | -11 | 0 | 0
| テスト設計A | 項目作成 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 18 | -13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| テスト設計B | 仕様理解 | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 26 | -17 | 100 | 26
| テスト設計B | 観点作成 | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 30 | -19 | 50 | 15
| テスト設計B | 因子水準作成 | 2024-08-21 | 2024-09-01 | 11 | -21 | 50 | 5.5
| テスト設計B | 項目作成 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 | -23 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| テスト設計C | 仕様理解 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 10 | -28 | 50 | 5
| テスト設計C | 観点作成 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 9 | -33 | 0 | 0
| テスト設計C | 因子水準作成 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 10 | -35 | 0 | 0
| テスト設計C | 項目作成 | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 11 | -37 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| テスト設計D | 仕様理解 | 2024-06-01 | 2024-06-19 | 18 | -42 | 0 | 0
| テスト設計D | 観点作成 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 11 | -44 | 0 | 0
| テスト設計D | 因子水準作成 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 14 | -46 | 0 | 0
| テスト設計D | 項目作成 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 21 | -48 | 0 | 0
0
-50
イベント
| イベント | 日付 | 縦位置(Y)
| MTG_A | 2024-06-18 | -4
| MTG_B | 2024-06-25 | -17
| MTG_C | 2024-06-06 | -28
| MTG_D | 2024-08-21 | -48
-50
Today線
| 日付 | 縦位置(Y) | 線の長さ
| 2024-05-28 | 7 | 57
7